## Equipe de réalisation
Ressources humaines
Equipe de réalisation
Membre | Coût DA
TAKLIT Zina | 874750
IHADADENE Thinhinane | 823600
BALAMANE Asma | 850200
CHIKH AISSA Mahfoud | 809600
OUKEHENNICHE Abdelkrim | 866675.04
YEBDA Sadia | 704250
Coût total de l’équipe de projet | 4 295 250,04

## Prestataires
1.1. Prestataires :
Prestataire | Heures | Coût | Total sur le projet (DA)
Analyste | 329 heures | 800,00 DA/heure | 263200
Architecte | 354,95 heures | 800,00 DA/heure | 283960
Testeur | 354,95 heurs | 800,00 DA/heure | 120960
Expert sécurité | 151,2 heurs |  | 105000
Conseillé juridique | 6h | 13000 DA | 13000
Coût total de prestataire | 786120

## Support logistique
1.1. Support logistique : (Frai DIVERS)
Service | Coût | Total sur le projet (DA) | Cout | Durée (mois/jours)
Secrétariat | 17 000,00 DA/mois | 408000 | 17000 | 24
Frais de missions | 5000DA/mission | 150000 | 5000 | 30
Coût total de support logistique | 558000

## Coût de ressource humaines
Coût de ressources humaines
1.Coût de rélisation
Membre | Total sur le projet DA
TAKLIT Zina | 874750
IHADADENE Thinhinane | 823600
BALAMANE Asma | 850200
CHIKH AISSA Mahfoud | 809600
OUKEHENNICHE Abdelkrim | 866675.04
YEBDA Sadia | 704250
Coût total de l’équipe de projet | 4295250.04
2.Coût de prestataire
Prestataire | Total sur le projet DA
Analyste | 263200
Architecte | 283960
Testeur | 120960
Expert sécurité | 105000
Conseillé juridique | 13000
Coût total de prestataire | 786120 | Coût total de ressources humaines (DA) | 5081370.04

## Coût de planification
COUT DE PLANIFICATION DE PROJET
Tableau de planification de ressource
Nom de la tâche | Coût (DA)
Expression de besoins | 356185.72
Analyse de besoin | 440200
Conception | 1621220.64
Réalisation | 1834580
Tests | 609680
Déploiement | 1023400
Clôture du projet | 166928.57
Projet CareMe | 6052194.56

## Coût matériel
Equipement | Fournit par | Prix unitaire (DA) | Quantité | Coût total HT (DA) | Coût Total TTC DA | Cout de TVA | TVA | 0.7 | 5000000 | 3500000
[5 empty] | (TVA=17% inclue) |  |  | 0.4 | 1000000 | 400000
Glucomètres connecté | IHealth SMART | 3285.39 | 3500000 | 11498865000 | 13453672050 | 1954807050 | 0.17 | 0.4 | 100000 | 40000
Tensiomètre connecté | Archos | 8221.09 | 400000 | 3288436000 | 3847470120 | 559034120
Pèse personne connecté | IHealth Scale | 8340.24 | 400000 | 3336096000 | 3903232320 | 567136320
Montre de localisation | Wonlex | 11964.968 | 40000 | 478598720 | 559960502.4 | 81361782.4
(SmartWatch)
Cout Total du matériel | 21764334992.4

## Formation
|  |  | formule | 3j*5formateur *4région
Type | Coût unitaire (DA) | Calcule | Coût total (DA)
Frais de restauration | 2000 | 60 | 120000
Frais d’hébergement | 5000 | 60 | 300000
Frais de transport | 2200 | 20 | 44000
Frais de formation | 2500 | 60 | 150000
Salles | Gratuit |  | Gratuit
Frais divers (ancre, papier) | / |  | 30000
Video montage et tournage |  |  | 28000
Coût total de formation |  |  | 672000

## Maintenance
Tache | Période de couverture | Coût total (DA)
Intervention de maintenance | Oui | Gratuit
Intervention de maintenance | Non | 4340000
Traitement d’une panne du matériel | Oui | Gratuit
Traitement d’une panne du matériel | Non | Dépend du matériel et de la panne en question
Bureau d’assistance de maintenance à distance (2 ans) | OUI | 864000 | 36000 | 24
Coût total de maintenance(DA) |  | 5204000

## Alea de risque
Risque | Formule | Coût | Coût calculé | Probabilité | Autre
Evolution des salaires | Salaire* évolution * probabilité d’évolution | 9723570 | 9723.57 | 0.02 | 0.05
Fluctuation des prix du matériel | Le prix matériel * fluctuation * probabilité | 21204438018 | 63613314.054 | 0.1 | 0.03
Faille dans la sécurité |  | 500000 | 25000 | 0.05
Accidents divers (lors du transport du matériel…) | Cout Matériel*probabilité* quantité | 21204438018 | 212044.3802 | 0.01 | 0.001
Taxe sur valeur ajoutée sur prestation de service (TVA) | Paye * TVA | 9723570 | 11376576.9 |  | 0.17 | 1653006.9
Cout total du risque | 75236658.9042

## Coût total de projet
Dépense | Coût (DA)
Equipe de réalisation | 4295250.04
Prestataires | 786120
Support logistique | 558000
Matériel | 21764334992
Déploiement | 2970000
Formation | 672000
Maintenance | 5204000
Cout divers | 800000
Couverture de risque d’alea | 75236658.9 | 21854857020.94 |  | 21854857020.94
Conduite de changement | 1092742851.047 | 0.05
Total de la solution sans la marge bénéficiaire | 22947599871.987 | 0.25 | 5736899967.9968
Total avec la marge bénéficiaire | 28684499839.9838